## 财政支出项目绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 学生宿舍维修改造 | [9 empty] | 编码 |  |  | 238016DXXS2017LIBD0003 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2050999]其他教育费附加安排的支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2050999
| 资金安排文号 |  | 教科文科2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 期中评价
| 资金主管部门 |  | 韶关市教育局 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 陈焕荧8621709
| 资金使用单位 |  | 广东北江中学 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 佘庆雄8775583
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2018-05-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2018-05-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 原有铁质防盗网更换为不锈钢防盗网； 门窗工程：所有门窗进行维修及新增卫生间不锈钢门； 屋面及防水工程：屋顶原防水拆除重新做防水保温隔热处理，卫生间地面及墙面聚氨酯防水涂料二遍； 楼面工程：宿舍地面、卫生间及楼梯等地面砖，和宿舍踢脚砖等维修更换铺设； 墙面工程：室内墙面铲除重新抹灰刮塑油乳胶漆，走廊及楼梯墙面贴250*400瓷片1.6米高，卫生间墙面250*400瓷片到顶，外墙水磨石墙面铲除更换45*95外墙砖及底灰； |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 保证广大师生的生命安全及创造一个良好的教学环境。 |  |  |  |  | 极大改善我校办学条件，进一步提高办学水平和教育教学质量
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良 | [6 empty] | 2018-05-31
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 462.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 462.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 2018-04-02 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 462.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 462.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 0
2
3
4
5
6
7
[7 empty] | 否 |  |  | 8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 否 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 招投标 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 设监理制 | 是 |  |  | 1 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 1 |  | 个 |  | 1 | 个 |  | 其他 | 否 |  |  | 1 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收
|  |  |  | 验收时间: |  |  |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 1 | 次 | 实际自查次数： |  | 1 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 |  |  |  | 监理公司 |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 462.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 462.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 0
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 支付进度合理 |  |  |  | 2017-12-31 |  | 100
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2018-05-31
[7 empty] | 实际： |  |  | 2018-05-31
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 进一步提高办学水平和教育教学质量，为学校创建全国“文明单位”打下坚实基础；达到项目实施的预期效果 |  |  |  | 100
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
|  |  | 质量目标完成情况：质量合格。 | [15 empty] | 否
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 保证广大师生的生命安全及创造一个良好的教学环境。 | [6 empty] | 100
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 对学生宿舍进行维修改造，是快速而有效地改善学生生活学习环境条件的最佳途径。 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 资金投入为概算价，实际成本以最终结算为准，资金投入测算为最优。 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；给广大师生带来普惠影响。 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 对学校的安全、管理和环境起到促进作用，带来良性可持续影响。
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 由于学生宿舍年久失修，内部装饰已破损不堪，存在不同的安全隐患，需全面进行修缮、维护，严重影响学生的生活和学习生活，甚至影响到正常的教学工作的开展。该项目包括新增卫生间、屋面防水保温处理、室内墙面刮塑等等。对学生宿舍进行维修改造，是快速而有效地改善学生生活学习环境条件的最佳途径。 | [19 empty] | 0

## 佐证材料递交说明
附件2-2
佐证材料递交说明
项目名称： | 学生宿舍维修改造
项目编号： | 238016DXXS2017LIBD0003
项目主管单位： | 广东北江中学
佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 01 | 资金支出明细
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 02 | 合同等
| 03 | 其他相关材料
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料

## 绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 学生宿舍维修改造
市级项目主管部门（公章）: | 韶关市教育局
填报人姓名： | 亢广生
联系电话： | 8775583
填报日期： | 2018-03-30
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 学生宿舍1/2/5栋及周围管沟，由于年久失修，破损严重，给广大师生的学校生活带来了很大不便及严重的安全隐患，鉴此，必需维修改造。经过维修改造后，使用效果及美观性得到了大大的改善，取得了质的飞跃。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 内墙铲除重新批荡，刮塑；外墙铲除重新批荡，贴面砖；地面加贴塑胶； 门窗维修；水电翻新等等 实施程序：设计-预算-招投标-施工-结算
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评等级优秀，100分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 总计462万元，支出462万元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无